Утверждаю:

Заведующий МБДОУ

«Детский сад №16 «Ёлочка»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Пронина

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г.

**ПЛАН**

реализации краевого проекта «Читаем вместе»

на 2016 – 2017 учебный год

**Цели проекта:**

1. Повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания ребенка, в том числе популяризации семейного чтения.  
2. Развитие интереса к книге и чтению у детей дошкольного возраста.  
3. Создание условий для широкой возможности книгообмена между читающими семьями, включая bookcrossing (книговорот).

**Задачи проекта:**

1. Приобщить детей и родителей (законных представителей) к совместному чтению книг.
2. Способствовать возрождению традиций семейного чтения.
3. Содействовать воспитанию интереса к детской книге на произведениях классиков российской и мировой культуры, в том числе произведениях пермских писателей и поэтов для детей.
4. Создать мобильные библиотеки для детей и взрослых, а также использование технологии обмена книгами (bookcrossing) в дошкольных образовательных  
   учреждениях.

**Тип проекта:** практико-ориентировочный

**Сроки реализации**: с июля 2017 г. по июнь 2018 г.

**Участники проекта:** педагогические работники МБДОУ №16, воспитанники и их родители (законные представители).

**Реализация проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Этап проекта** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** |
| **1** | **Организационный этап:**  *Цель этапа:* разработка перспективного плана реализации Проекта. | 1. Изучение методической литературы по тематике Проекта. 2. Анализ программных требований по разделу «Художественно-эстетическое развитие» - чтение художественной литературы с детьми дошкольного возраста. 3. Организация и проведение вводного мониторинга, анкетирования родителей (законных представителей) идетей (Приложение №1). 4. Подбор литературы, методических рекомендаций. 5. Подготовка РППС в группах для реализации Проекта. 6. Информирование населения о ходе реализации Проекта через создание вкладки на сайте МБДОУ №16 и трансляции в средствах массовой информации. | июль - август 2017 г. | Старший воспитатель ДОУ  Воспитатели групп  Специалисты ДОУ |
| **2** | **Внедренческий этап:**  *Цель этапа:* приобщение детей и родителей (законных представителей) к культуре чтения художественной литературы, ознакомления с творчеством писателей, в том числе пермских. Возрождение традиции семейного чтения. | **Содержание реализации Проекта:** | Сентябрь 2017 г. - май 2018 г. | Старший воспитатель ДОУ  Воспитатели групп  Специалисты ДОУ |
| **1.** Организация деятельности творческой группы педагогов по *созданию культурных практик совместного детско-родительского чтения*:   * «Читаем ВМЕСТЕ»; * «Мама, почитай-ка»; * «Папа, почитай-ка» и др.   **2.Постоянно действующая фотовыставка** «Читаем всей семьей»  **3.Оформление мини-библиотек в группах ДОУ**  **4.** Составление тематических перечней и каталогов для родителей (законных представителей)  **5.** **Организация мобильных библиотек** включая bookcrossing (книговорот) междучитающими  **5.** Продвижение забытых детских книг, анонсы книжных новинок «Что нам почитать этой осенью!» идр.)  **6. «Юбилейный литературный календарь»** - создание календарей памяти известных детских писателей, в том числе коми-пермяцких  **7. Акция «Светлячок»** (Единый родительский день по ФГОС) организовать вечернее совместное чтение, поставив на подоконник осветительный прибор.  **8.**Организация промежуточного мониторинга, включая родителей (законных представителей) и детей (Приложение 3)  **9.Флештмоб «Шагал один чудак»**, посвященный 90 -летию пермского писателя Л. И. Кузьмина  **10.Акция «От Пушкина до Пушкина»** - (Пушкинский день - день русского языка)  **11.Институциональный конкурс чтецов д/с**  **13. Литературный турнир** «По страницам детских книжек…»  **14.** **Тематические занятия** «Как на Руси книга появилась» | Сентябрь 2017 г.  Октябрь 2017 г.  Ноябрь 2017 г.  Декабрь 2017 г.  Январь 2018г.  Февраль 2018 г.  Март 2018г.  Апрель 2018г.  Май 2017г. | Старший воспитатель ДОУ  Воспитатели групп  Воспитатели групп  Воспитатели групп  Старший воспитатель ДОУ  Воспитатели групп  Воспитатели групп  Старший воспитатель ДОУ  Музыкальный руководитель ДОУ  Старший воспитатель ДОУ  Воспитатели групп  Старший воспитатель ДОУ  Старший воспитатель ДОУ  Старший воспитатель  ДОУ  Воспитатели групп  Старший воспитатель  ДОУ  Воспитатели групп |
| **3** | **Рефлексивный этап:**  *Цель этапа:* анализ результатов деятельности ДОУ  по реализации проекта | 1. Формирование пакета документов, включающий: - методические рекомендации по организации совместного детско-родительского чтения, - кейс методических материалов и разработок по реализации Проекта.  2. Организация итогового мониторинга, включая родителей (законных представителей) и детей.  3.Выставка детских рисунков  4.Выставка «Моя любимая книжка!» 5. Отчет о ходе реализации Проекта (статья в журнал) (Приложение 5). | Июнь 2018 г. | Старший воспитатель ДОУ |
| ***Ожидаемые результаты*** | | 1. Повышение интереса детей и родителей (законных представителей) к чтению художественной литературе. 2. Возрождение традиции семейного чтения не менее чем в 50 % семей от числа семей, посещающих МБДОУ №16. 3. Внедрение современной формы образования - культурная практика - «Читаем ВМЕСТЕ». 4. В МБДОУ №16 созданы условия для организации мобильных библиотек, включая технологию bookcrossing (книговорот). | | |